Детальне завдання експерта з питань управління багатоквартирним будинком

для Сватівської міської ради

Предмет завдання: Надання послуг з методологічної допомоги раді в частині застосування інституту управління багатоквартирним будинком (далі – методологічна допомога).

Обсяги та етапи надання послуг:

Максимальна встановлена кількість днів для надання послуг складає 3 місяці.

Обсяг надання послуг передбачає 4 етапи, а саме:

Етап 1: Організація роботи (підготовка та погодження із уповноваженим ОМС календарного плану надання послуг);

Етап 2: Проведення аналізу (здійснення аналізу діяльності органів місцевого самоврядування в частині сприяння ними запровадженню у м. Сватове інституту управління багатоквартирним будинком; проведення опитування серед мешканців територіальної громади м. Сватове щодо їх обізнаності про інститут управління багатоквартирним будинком, передбачений Законом України від 29.11.2001 р. № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та Законом України від 14.05.2015 р.  № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку");

Етап 3: Визначення напрямків та пріоритетів надання методологічної допомоги (здійснення оцінки намірів мешканців багатоквартирних будинків створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ); виявлення проблемних питань щодо до створення ОСББ у м. Сватове; підготовка фахівців ради та\або її виконавчих органів до реалізації приписів Закону № 2866 та Закону № 417);

Етап 4: Надання методологічної допомоги (результатом мають стати методичні матеріали та проекти локальних актів ради та її виконавчих органів, які буде використано для реалізації завдань зі запровадження інституту управління багатоквартирним будинком та створення ОСББ у м. Сватове).

Результати виконаного завдання:

Експертом надано послуги, направлені на сприяння відповідним ОМС в частині застосування інституту управління багатоквартирним будинком, підготовлено методичні матеріали щодо запровадження інституту управління багатоквартирним будинком та створення ОСББ у м. Сватове.

Звітування щодо виконаного завдання:

Експерт подає розроблені ним документи не пізніше ніж за 10 днів до завершення дії укладеного з ним договору на виконання вказаного завдання.

Очікувані результати від виконаного експертом завдання:

Надана експертом методологічна допомога має сприяти:

1. Отриманню радою:

1.1. висновків про визначеність мешканців багатоквартирних будинків щодо обрання ними форми управління багатоквартирним будинком;

1.2. методичних матеріалів щодо запровадження інституту управління багатоквартирним будинком, які мають містити такі складові:

- правові основи питань спільної власності у багатоквартирному будинку;

- прийняття рішень щодо управління будинком зборами співвласників;

- ОСББ як ефективна форма управління спільною власністю у багатоквартирному будинку;

- започаткування роботи ОСББ у багатоквартирному будинку;

- правове забезпечення діяльності управителя;

- юридичний захист прав та інтересів співвласників.

1.3. підвищенню рівня роз’яснювальної роботи Сватівської міської ради серед мешканців багатоквартирних будинків про інститут управління багатоквартирним будинком;

1.4. запровадженню у м. Сватове інституту управління багатоквартирним будинком.

Умови оплати:

- Винагорода експерта за надання послуг складає еквівалент 3000 (три тисячі) доларів США, які виплачуються у гривні України відповідно до коригувань валют, встановлених ООН на момент перерахування коштів Замовнику.

- Винагорода радника включає у себе усі податки та збори, передбачені законодавством України для відповідних правочинів, а також витрати на проїзд та проживання, які експерт має здійснити у зв’язку із виконанням договору.