Додаток 1

до рішення 35 сесії

Сватівської міської ради 7 скликання

від 24.03.2020 № 35/3

Міська Програма

розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою міста Сватове

на 2020рік

- Загальні положення

Програма розроблена відповідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,згідно Правил благоустрою,забезпечення чистоти та порядку на території Сватівської міської ради та інших законодавчих актів.

Метою даної програми є визначення основних заходів,спрямованих на благоустрій міста Сватове, реалізація яких дозволить поліпшити загальний,санітарний,естетичний,природоохоронний та інші стани міста.

Залучення підприємств,установ, організацій,приватних підприємців до даних заходів відбувається на договірних засадах.

Пріоритетні  напрямки:

- соціально-економічні,організаційно - правові та екологічні заходи щодо поліпшення мікроклімату,санітарного очищення;

- раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів благоустрою,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження об’єктів загального користування,історико-культурного та іншого призначення.

Термін реалізації програми:

початок-січень 2020року

кінець-грудень 2020року

- Етапи  реалізації програми

Перший початковий етап:

1). покращення інфраструктури міста;

2).  визначення об’ємів  зелених  зон,території для прибирання;

3).  проведення робіт по виявленню недоліків проїзних частин доріг та тротуарів;

4).  оголошення конкурсів з благоустрою міста:

― «Вулиця зразкового порядку»;

― «Двір зразкового порядку»;

― «Під’їзд багатоповерхового будинку зразкового порядку»;

― «Підприємство зразкового порядку»;

― «Торговельна точка зразкового порядку»;

― «Навчальний заклад зразкового порядку»;

5).виділення об’єктів благоустрою серед  підприємств, установ, організацій, приватних підприємців міста для здійснення догляду за об’єктами благоустрою;

6). проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів по місту;

7). зменшення кількості безпритульних тварин по місту;

8).  підведення підсумків конкурсів з благоустрою міста.

Другий етап розвитку програми :

Благоустрій вулиць міста

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Дата виконання 4 | Кошти(тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Міський бюджет | залучені |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | Приведення в порядок фасадів будівель підприємств, установ, організацій, торгівель- них точок, встановлення номерних знаків та аншлагів. | Керівники підприємств, приватні підприємці | квітень-вересень 2020 р. |  | 100,00 |
| 2. | Впорядкування централь-них вулиць міста: ―поглиблення водостічних канав; | КП«Сватове-благоустрій» Підприємства, закріплені рішенням виконкому(за згодою), мешканці міста. | березень - жовтень 2020 р. | 200,00 | 20,00 |
| 3. | -прибирання тротуарів: вул.ім. Сосюри, пл. 50-ти річчя Перемоги, вул. Державна, майдан. Злагоди, вул. Садова, пров. Привокзальний, вул. Весела, -збір сміття на автозупинках | КП «Сватове-благоустрій» | постійно, згідно графіку | 200,00 |  |
| 4. | Побілка дерев,бордюр: вул. Весела, вул.ім.Сосюри, вул.Першотравнева вул.50-річчя Перемоги, вул.Державна, м.Злагоди, вул.Слобожанська | КП«Сватове-благоустрій» | березень - жовтень 2020 р. | 200,00. |  |
| 5. | -утримання квітників,придбання посадкового матеріалу; |  |  | 200,00. |  |
| 6. | ― покіс трави; |  |  | 450,00. |  |
| 7. | Вивезення сміття по місту. | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 1000.00 |  |
| 8. | Завезення піску на : -кладовища міста -на дитячі майданчики | КП «Сватове-благоустрій» | березень - жовтень 2020 р. | 300.00 |  |
| 9. | Виготовлення бігбордів | КП «Сватове-благоустрій» | протягом року | 20,00. |  |
| 10. | Чистка та посипка тротуарів від снігу | КП «Сватове-благоустрій» | Зимові місяці | 100,00. |  |
| 11. | Капітальний ремонт кладок через р .Хорино -вул.Свободи | КП «Сватове-благоустрій» КП «Сватове-тепло» | березень - жовтень 2020 р | 100,00 |  |
| 12. | Очищення від снігу прилеглої території підприємств, установ, організацій, торгових точок | Підприємства, установи, організації, приватні підприємці | зимові місяці |  | 25,00 |
| 13. | Утримання об’єктів благоустрою | КП «Сватове-благоустрій» |  | 400,00 |  |
| 14. | Упорядкування територій,ліквідація сміттєзвалищ по місту | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», мешканці міста | квітень жовтень 2020р. | 100.00 . |  |
| 15. | Реконструкція ганків КЗДО «Веселка» та «Журавка» |  |  | 1000.00 |  |
| 16. | Технічне обслуговування бювету | Сватівська міська рада | 2020 рік | 150,00 |  |

Боротьба з карантинними бур’янами

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання гербіцидів та обробка ними місць локалізації карантинних бур’янів | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій», | квітень-червень 2020 р. | 20,00 |  |
| 2. | Покіс карантинних бур’янів по вулицям міста | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій» | квітень-червень 2020 р | 50,00 |  |

Боротьба з безпритульними собаками

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відлов безпритульних тварин по місту, Проведення профілактичних заходів по попередженню профілактики,локалізації та ліквідації хвороб тварин | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій»,спеціалізовані підприємства | Протягом року 2020р. | 150,00 |  |

Братські могили, пам’ятні знаки,пам’ятники

| 1 | 2 | 3 | 4 | Міський бюджет | Залучені |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведення в порядок Братських могил, пам’ятників та пам’ятних знаків, | КП «Сватове-благоустрій» підприємства, закріплені рішенням міськвиконкому (за згодою) | квітень 2020 р. | 300,00 |  |

Дороги

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт автодоріг по вулицям міста: кв. Будівельників вул. ім. Грушевського вул. Челюскінців 2 черга вул. ім. Шевченка | Комунальні підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2020рік | 3000.00 з них: 1500.00 500.00 500.00 500.00 |  |
| 2. | Будівництво тротуарів по вулицям міста: кв. Будівельників вул. ім. Шевченка вул. Грушевського | Підприємства міста,спеціалізовані підприємства | 2020 рік | 1500,00 з них: 580,00 120,00 800,00 |  |
| 3 | Очищення автодоріг міста від снігу | Міська рада, КП«Сватове-благоустрій», КП «Сватове-тепло», закріплені підприємства | зимові місяці | 300,00 | Очищення автодоріг міста від снігу |
| 4. | Утримання автодоріг вулиць міста (упорядкування, покіс трави) |  |  | 1150,00 |  |
| 5. | Поточний ремонт автодоріг міста: |  |  | 1000000 з них: |  |
|  | -вул. Грушевського; -вул. ім. Коваленка. |  |  | 200.00 |  |
|  | -кв. Будівельників; -кв. Залізничників; -вул. Новоселівка; -кв. Мирний. |  |  | 200.00 |  |
|  | -вул. ім. Чкалова; -пл. 50-річчя Перемоги; -вул. Садова; -вул. Державна. |  |  | 200.00 |  |
|  | вул.Ново-Старобільська; -вул. Челюсківців -вул. Успенська; -вул. ім.Гагарина; - вул. ім. Просіна; - пров. Промисловий. |  |  | 200.00 |  |
|  | -м. Злагоди; -вул. ім.Шевченка; -пл. Привокзальна; -вул. Набережна-Водокачка; -вул. ім.Горького; -вул. Весела; -вул. ім. Л. Бикова |  |  | 200.00 |  |
| 6. | Капітальний ремонт з’їздів з доріг: 6.1. вул. Державна: з’їзд до вул. Калинова, вул. О.Кошового 6.2. вул. Слобожанська: з’їзд до пров. Кузнечний, вул. Робоча, вул. Маяковського, пров. Слобожанський, пров. Гочарівський, вул. Короленка, вул. Тітова; 6.3.вул. ім Шевченка: з’їзд до вул. Горького, пров. Кузнечний, пров. Трударів, вул. Робоча; 6.4.вул. Конституції: з’їзд до вул. Зоряна, пров. Заводський; 6.5.вул. Дружби: з’їзд до вул. Гладкого, вул. Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Макарова,вул. Польова, кв. Будівельників між 5 та 6 домами; 6.6. проспект будівельника Забурдаєва: з’їзд до вул. Затишна, пров. Садовий, кв. Незалежності, вул. Зорана, вул. ім. Матросова |  |  | 1600.00 |  |

Будівництво комунікації, обладнання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наведення порядку та фарбування підстанцій по місту | РЕМ | квітень – травень 2020р. | ____ | Кошти підприємства |
| 2. | Фарбування та приведення в порядок лінійних засобів та споруд міської телефонної мережі | Цех електрозв’язку № 18 | квітень 2020р. | _____ | Кошти підприємства |
| 3. | Приведення в порядок каналізаційних та інші колодязів у місті, заміна пошкоджених та втрачених кришок люків на них | МКП «Сватівський водоканал», КП «Сватове-тепло», ЦЕЗ №18 | квітень 2020 р. | _____ | Кошти підприємства |
| 4. | Фарбування газопроводів по місту | МУЕГГ | квітень червень 2020р. | ____ | Кошти підприємства |
| 5. | Будівництво обвідної ділянки напірного каналізаційного колектору по вул. Садова |  |  |  | 1159,786 |
| 6. | Придбання пожежних гідрантів 4 шт. |  |  | 25.00 |  |
| 7. | Придбання засувок на водопровідно-каналізаційні мережі Д-80 мм. Д-100 мм |  |  | 50.00 |  |
| 8. | Гідродинамічне очищення каналізаційних мереж, КНС |  |  | 120.00 |  |
| 9. | Ремонт та придбання обладнання для дитячих майданчиків |  |  | 200.00 |  |
| 10. | Придбання та встановлення дорожніх знаків відповідно до розроблених та затверджених схем |  |  | 50.00 |  |
| 11. | Придбання клапана для автоматичного видалення повітря 4 шт. |  |  | 24.00 |  |
| 12. | Придбання та монтаж громадських вбиралень |  |  | 300.00 |  |
| 13. | Благоустрій зони відпочинку по майдану Злагоди |  |  |  |  |
| 14. | Капітальний ремонт стел «Сватове» на в’їзді в місто в кількості 3 шт. |  |  |  |  |

Зовнішнє  освітлення

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць міста пров. Роз’їзний пров. ім.Горького вул.Весела вул.Робоча вул.Макарова вул.Успенська | «Сватове-тепло» Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2020 р. | 200,00. |  |
| 2 | Будівництво зовнішнього освітлення вулиць міста:вул. Смальківка-Солонці, вул. Комарова, вул. Ватутіна, пров. Базарний, вул. 8-Березня, вул. Б.Хмельницького, кв. Мирний будинок,16, кв. Будівельників. | «Сватове-тепло» Спеціалізовані підприємства міста,виконавчий комітет Сватівської міської ради | 2020р | 300,00 |  |

Всі розрахунки мають попередній характер.

3. Фінансова підтримка даної програми

Дана програма фінансується державним,міським бюджетом та за рахунок залучення фінансових та трудових ресурсів на спонсорській основі.

Кошти міського бюджету 13550.109 тис. грн.

Кошти обласного бюджету 1159.786 тис. грн

Залучені кошти 145.00 тис. грн.

Всього14854.895 тис. грн

- Очікувані результати виконання програми

Виконання даної програми дасть можливість забезпечити:

-покращення інфраструктури міста;

- покращення зовнішнього виду та санітарного стану міста;

- збереження стану об’єктів загального користування;

- поліпшення природного середовища міста, створення кращих умов для життєдіяльності

мешканців;

-створення належних умов руху громадян вулицями міста;

-створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення,їх

фізичного розвитку.

Секретар

Сватівської міської ради					Дмитро РОМАНЕНКО