# C:\Users\Администратор\Documents\Мои рисунки\Символика\GERB_Kartka.bmp

# СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_ червня 2018 р. м. Сватове №

« ***Про забезпечення підготовки підприємств,***

 ***організацій, установ міста до роботи в***

 ***осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років»***

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Жаданової Л.В., директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Карпцов. Ю.М., директора КП «Сватове –благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2017 – 2018 років в м.Сватове та розглянувши запропонований комплекс заходів і завдань з підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років з метою вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення виконання з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

***ВИРІШИВ:***

 1.Інформацію першого заступника міського голови по роботі з виконавчими органами ради Жаданової Л.В, директора КП «Сватове-тепло» Данильченко В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Карпцов. Ю.М. , директора КП «Сватове – благоустрій» Беденко В.І. про підсумки опалювального сезону 2017 – 2018 років в м. Сватове прийняти до відома.

1. Створити міський оперативний штаб з підготовки житлово – комунального

 господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років у складі:

 Жаданова Л.В. – голова штабу, перший заступник міського голови;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП «Сватове – тепло»;

 Шумаков С.А. – секретар штабу ,провідний спеціаліст міської ради з комунальних питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – старший інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Луганській області;

Махонько П.Б.- начальник Сватівського КРЕМ;

Карпцов. Ю.М. – директор МКП «Сватівський водоканал»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

Вітковський М.І.- начальник Сватівської дільниці Новопсковського МУЕГГ

 Жирова Я.В - директор КЗДО «Малятко»;

 Запара В.М - директор КЗДО «Веселка»;

 Кожина Г.С. - директор КЗДО «Журавка»;

 Цікало. Л.О.- директор КЗДО «Сонечко»

 Заярна. Н.Ю. - директор КЗДО «Центр розвитку дитини»

 Ляхов С.В. - директор КЗ «Сватівський міський клуб культури і дозвілля»;

 3. Затвердити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років.(Додаються)

 4. Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців міста та міський оперативний штаб з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років забезпечити виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років у встановлені терміни.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Жаданову Л.В.

**Сватівський міський голова Є.В. Рибалко**

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Сватівської міської ради

 від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

**Заходи**

**з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Прим. |
| 1 | Розробити, затвердити та надати до міського штабу заходи по підготовці підприємства, організації, установи до опалювального сезону 2018 -2019 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання і забезпечити їх виконання у встановлені терміни | Керівники підприємств, організацій та установ міста | до 01.06.2017 року |  |
| 2. |  Міському оперативному штабу з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років забезпечити розгляд на своїх засіданнях хід виконання заходів по підготовці підприємств, організацій , установ до опалювального сезону 2018 -2019 років незалежно від відомчої належності, форми власності, наявності власних джерел теплопостачання та вжиття відповідних заходів реагування при відхиленні від графіку їх виконання. | Жаданова Л.В. | 2 рази на місяць |  |
| 3. | Для забезпечення справної та безпечної експлуатації в опалювальний період джерел теплопостачання, теплових мереж і систем теплопостачання підприємств, організацій, установ, шкіл, лікарень, магазинів, майстерень, їдалень тощо незалежно від відомчої належності, форми власності своєчасно до опалювального сезону здійснити підготовку спеціального персоналу.  | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2017 року |  |
| 4. | Забезпечити перевірку димохідних та вентиляційних каналів житлових будинків, ремонт оголовків багатоквартирних житлових будинків м. Сватове. | Виконком міської ради, Сватівська дільниця Новопсковського МУЕГГ,КП «Сватове –тепло», ПП Ільїна Н.А.мешканці будинків  | До 15.10.2017 року |  |
| 5. | Виконати ремонт котельні, завезти дрова для опалення міського клубу культури та дозвілля і стадіону «Нива» | Ляхов С.В. | До 15.10.2017 року |  |
| 6. | Забезпечити перевірку газового опалювального обладнання підприємств, організацій , установ міста та його технічне обслуговування . |  Жаданова Л.В.. керівники підприємств | До 15.10.2017 року |  |
| 7. | Забезпечити готовність систем водопостачання та водовідведення підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. |  Карпцов. Ю.М.,керівники підприємств, організацій та установ | До 15.10.2017 року |  |
| 7. | Забезпечити готовність електрогосподарства підприємств, організацій та установ міста та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. | Керівники підприємств, організацій та установ | До 15.10.2017 року |  |
| 8. | Виконати роботи з підготовки мереж зовнішнього освітлення м. Сватове до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. | Жаданова Л.В.,КП «Сватове-тепло», | До 01.09.2017 року |  |
| 9. | Виконати роботи по ремонту в КЗДО «Веселка», КЗДО «Журавка» , КЗДО «Малятко», КЗДО «Сонечко»  | Жаданова Л.В.,КП «Сватове-тепло»,деректора КЗДО | До 15.08.2017 року |  |
| 10. | Виконати роботи по виміру опору контуру заземлення в КЗДО «Веселка», КЗДО «Журавка» , КЗДО «Малятко», КЗДО «Сонечко» КЗДО «Центр розвитку дитини» | Жаданова Л.В.,деректора КЗДО | До 15.08.2017 року |  |
| 11. | ДП «Сватівський райавтодор» та КП «Сватове – благоустрій» забезпечити заготовку необхідної кількості протиожеледних матеріалів для посипки доріг та тротуарів міста в осінньо – зимовий період. | Керівники підприємств | До 15.10.2017 року |  |
| 12. | Забезпечити готовність наявної техніки з косими лопатами та інвентарю (лопат, ломів та інше) для очистки від снігу та посипки протиожеледними матеріалами закріплених вулиць міста та територій підприємств, установ і організацій.  | Керівники підприємств, організацій та установ міста | До 15.10.2017 року |  |